|  | Приложение № 2 к приказу министерства культуры Белгородской области от « 27» декабря 2024 года №626 |
| --- | --- |

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг,

АУК «ЦКС Белгородского района»

(наименование учреждения)

на 2025 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Наименование учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие информации на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о видах предоставляемых услуг | Информация о видах предоставляемых услуг размещена на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 14 января 2025 года | Макасеева Елена Сергеевна, методист МБУК «Районный организационно-методический центр» |  | На информационном сайте учреждения в разделе документы размещена информация о предоставляемых услугах | 14 января 2025 года |
|  | Отсутствие информации на официальном сайте организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» о материально-техническом обеспечении предоставления услуг | Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг размещена на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 14 января 2025 года | Макасеева Елена Сергеевна, методист МБУК «Районный организационно-методический центр» |  | На информационном сайте учреждения в разделе документы размещена информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг | 14 января 2025 года |
|  | Отсутствие информации на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении независимой оценки качества (сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков) | Информация о проведении независимой оценки качества (сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков) размещена на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 14 января 2025 года | Макасеева Елена Сергеевна, методист МБУК «Районный организационно-методический центр» |  | На информационном сайте в разделе независимая оценка качества размещена информация о проведении независимой оценки качества (сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков) | 14 января 2025 года |
| II. Комфортность условий предоставленных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Принять меры по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 01 сентября 2025 года | Поспехова Анна Эдуардовна, директор АУК «Централизованная клубная система Белгородского района» |  | Установлено информационное табло «Бегущая строка» в основном фойе учреждения с целью дублирования информации для инвалидов по слуху. Установлена звуковая аппаратура для оповещения и дублирования информации для инвалидов по зрению. | 9 сентября 2025 года. |
|  | Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Принять меры по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01 сентября 2025 года | Поспехова Анна Эдуардовна, директор АУК «Централизованная клубная система Белгородского района» |  | Размещены таблички со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля дублирующие надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию. | 25 сентября 2025 года. |
|  | Отсутствие оказания помощи работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Принять меры по обеспечению оказания помощи работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 14 января 2025 года | Поспехова Анна Эдуардовна, директор АУК «Централизованная клубная система Белгородского района» |  | Прохождение обучения (курсы повышения квалификации) сотрудниками учреждения по направлению «Использование элементов тифлокомментирования в практике работы учреждений культуры» и по направлению «Организационно-методические аспекты работы по оказанию помощи детям с расстройствами аутического спектра в организациях сферы культуры и искусств» | 03.10.2025 год 28.04.2025 год |